PROJEKTAUFTRAG

| Projektkürzel | CHRONO |
| --- | --- |
| Projektleiter | Alkan Arda |
| Betreuer | Stephan Arnim Franzmann |
| Auftraggeber | WIFI-Fachakademie |
| Projektstart | 20. März 2026 |
| Projektende | 10. September 2026 |
| Version | 2.0 |

1. Projektdefinition

## 1.1 Projektidee

Das Projekt CHRONO entstand aus einem konkreten Bedarf des Flughafen Innsbruck‘s. Der Flughafen Innsbruck erfasst Mitarbeiterarbeitszeiten derzeit vollständig analog: Arbeitszeiten werden handschriftlich auf Papierlisten eingetragen, durch die Personalabteilung manuell übertragen und monatlich der Lohnverrechnung übergeben. Dieser Prozess ist zeitaufwändig, fehleranfällig und entspricht nicht dem Stand moderner Unternehmensadministration.

Die Projektidee sieht vor, ein digitales, NFC-basiertes Zeiterfassungssystem zu entwickeln, das aus zwei zentralen Komponenten besteht: einem physischen NFC-Terminal auf Basis eines Raspberry Pi 4 (Check-in / Check-out per Mifare-Karte) sowie einer rollenbasierten Webanwendung, über die alle Beteiligten – Mitarbeiter, HR, Abteilungsleiter und Buchhaltung – ihren jeweils relevanten Ausschnitt der Zeitdaten abrufen, verwalten und exportieren können.

## 1.2 Projektvision

"CHRONO ersetzt Zettelwirtschaft durch ein präzises, kostengünstiges und leicht bedienbares Zeiterfassungssystem. Jeder Mitarbeiter des Flughafen Innsbrucks soll seinen Arbeitstag mit einem einzigen NFC-Scan beginnen und beenden – der Rest geschieht automatisch."

Die Vision des Projekts CHRONO ist es, die manuelle, fehleranfällige Zeiterfassung des Flughafen Innsbrucks durch ein modernes, NFC-gestütztes System zu ersetzen, das:

- ohne Papier und ohne manuelle Datenübertragung auskommt,

- alle relevanten Stakeholder (Mitarbeiter, HR, Führungskräfte, Buchhaltung) mit rollenspezifischen Ansichten versorgt,

- die Daten direkt für die Lohnverrechnung (CSV-Export) aufbereitet,

- und auf gängiger, günstiger Hardware (Raspberry Pi) sowie freien Frameworks (.NET, Blazor) basiert.

## 1.3 Ist-Situation

Die aktuelle Zeiterfassung beim Flughafen weist mehrere gravierende Schwächen auf, die den Ausgangspunkt und die Motivation für das Projekt bilden:

| Problem | Beschreibung | Auswirkung |
| --- | --- | --- |
| Papierbasiert | Zeiten werden handschriftlich auf Formulare eingetragen. | Unleserlichkeit, Datenverlust, Medienbruch. |
| Manuelle Übertragung | HR überträgt Stunden manuell in eine Excel-Tabelle. | Zeitaufwand ~4–6 Std./Monat; Übertragungsfehler. |
| Manipulationsanfällig | Keine technische Authentifizierung; Eintragungen können nachträglich verändert werden. | Rechtsunsicherheit, Lohnverrechnungsfehler. |
| Keine Echtzeitdaten | Abteilungsleiter haben keinen aktuellen Überblick über Anwesenheiten. | Eingeschränkte Führungsqualität, Probleme bei Urlaubs-/Krankenplanung. |
| Kein Export | Daten müssen für DATEV/Lohnverrechnung manuell aufbereitet werden. | Monatlicher Zusatzaufwand, Fehlerquellen in der Lohnabrechnung. |

## 1.4 Soll-Situation

Nach erfolgreicher Umsetzung des Projekts CHRONO soll folgende Zielsituation erreicht sein:

| Bereich | Soll-Zustand |
| --- | --- |
| Zeiterfassung | Digitale Erfassung per NFC-Karte (Check-in/Check-out) am Raspberry Pi Terminal. |
| Datenspeicherung | Automatische Speicherung aller Zeitbuchungen in einer SQL-Server-Datenbank; keine manuelle Übertragung. |
| Mitarbeiter-Portal | Jeder Mitarbeiter kann eigene Zeiten, Überstunden und Urlaubstage online einsehen. |
| HR-Portal | HR kann alle Mitarbeiterdaten verwalten, Korrekturen vornehmen, NFC-Karten zuweisen und Monatsberichte abrufen. |
| Abteilungsleiter | Abteilungsleiter sehen Anwesenheiten ihres Teams in Echtzeit, können Urlaubs- und Krankenstands Übersichten abrufen und Anträge genehmigen. |
| Buchhaltung | Automatischer CSV-Export der Monatsstunden je Mitarbeiter für DATEV-Lohnverrechnung; kein manueller Aufwand mehr. |
| Authentifizierung | Jeder Mitarbeiter erhält eine personalisierte NFC-Karte mit Personalnummer; das Terminal validiert Buchungen gegen die Datenbank. |

## 1.5 Projektziel

#### 1.5.1 Hauptziel

Das primäre Ziel des Projekts CHRONO ist die Entwicklung eines funktionierenden, praxisnahen Prototyps eines NFC-basierten Zeiterfassungssystems für den Flughafen. Das System soll als Abschlussprojekt der WIFI Fachakademie realisiert werden und dabei sowohl die technische Kompetenz als auch die Projektmanagement-Fähigkeiten des Projektleiters nachweisen.

#### 1.5.2 Teilziele

Integration von Hardware (Raspberry Pi NFC-Terminal) und Software (REST-API + Web-App).

Demonstration von End-to-End Softwareentwicklungskompetenz.

Erfolgreicher Projektabschluss mit Live-Demonstration vor Prüfungskommission.

### SMART-Zieldefinition

| Kriterium | Beschreibung |
| --- | --- |
| Spezifisch | Entwicklung eines NFC-Zeiterfassungssystems bestehend aus Raspberry Pi 4 Terminal (Python), REST-API (ASP.NET Core 8), SQL-Server-Datenbank und Blazor-Webanwendung für 4 Benutzerrollen. |
| Messbar | Alle MUSS-Anforderungen implementiert. NFC-Check-in/-out läuft stabil. CSV-Export für DATEV funktioniert. Mind. 20 Unit-Tests vorhanden. Dokumentation umfasst 60 Seiten. |
| Erreichbar | Realisierbar in 24 Wochen (4–5 Std./Woche) durch den Einsatz bewährter Frameworks (.NET 8, Blazor, EF Core) und günstiger Hardware (Raspberry Pi). |
| Relevant | Zeiterfassung ist ein realer, ungelöster Geschäftsprozess des Flughafens. Das System liefert unmittelbaren Mehrwert und demonstriert marktrelevante Technologien. |
| Terminiert | Projektstart: 20.03.2026 ¦ Abgabe Dokumentation: 31.08.2026 ¦ Präsentation: 10.09.2026. |

## 1.6 SOLL-Anforderungen (erweiterte Ziele)

SOLL-Anforderungen sollen nach Möglichkeit umgesetzt werden; sie haben keinen direkten Einfluss auf die Abnahme der Kernfunktionen.

| ID | Bereich | Anforderung | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Netzwerkintegration | Das System lässt sich einfach in bestehende lokale Netzwerke einbinden (DHCP, LAN). | Terminal und Webserver kommunizieren im LAN. |
| S-02 | UI / UX | Das Webinterface ist benutzerfreundlich, intuitiv und responsiv (Bootstrap 5). | Usability-Test durch dritte Person erfolgreich. |
| S-03 | Filter & Suche | HR und Abteilungsleiter können Buchungen nach Datum, Mitarbeiter und Zeitraum filtern und suchen. | Filter liefern korrekte Ergebnisse. |
| S-04 | Monatsübersicht | Alle Rollen erhalten eine strukturierte Monatsauswertung (Gesamtstunden, Überstunden, Abwesenheiten). | Tabelle / Ansicht vorhanden und korrekt. |
| S-05 | Rollenverwaltung | HR kann Rollen von Mitarbeitern im Webinterface verwalten (zuweisen, entziehen). | Rollenänderung wirkt sofort. |
| S-06 | Korrekturmöglichkeit | HR kann fehlerhafte Zeitbuchungen korrigieren; Korrekturen werden mit Zeitstempel und Benutzer auditiert. | Audit-Log ist nachvollziehbar. |

## 1.7 KANN-Anforderungen (Wunschziele)

KANN-Anforderungen werden nur umgesetzt, wenn zeitliche Ressourcen nach Abschluss der Pflicht- und Sollziele vorhanden sind.

| ID | Bereich | Anforderung |
| --- | --- | --- |
| K-01 | Dashboard | Interaktives Dashboard mit Statistiken (Gesamtstunden, Anwesenheitsquote, Überstundentrend) als Startseite für HR und Abteilungsleiter. |
| K-02 | Diagramme | Visualisierung von Zeitdaten als Balken- oder Liniendiagramm (Chart.js) in der Webanwendung. |
| K-03 | System-Logging | Alle Systemereignisse (Buchungen, Fehler, Logins, Korrekturen) werden in einer Log-Datenbank oder Log-Datei protokolliert. |

## 1.8 Nicht-Ziele (Out of Scope)

Folgende Aspekte sind bewusst aus dem Projektumfang ausgeschlossen, um den Fokus und die Realisierbarkeit des Prototyps zu gewährleisten:

| Nicht-Ziel | Begruendung |
| --- | --- |
| Biometrische Authentifizierung | Hohe Hardwarekosten, datenschutzrechtliche Komplexität; NFC ist ausreichend für den Prototyp. |
| Mobile Apps (iOS / Android) | Separate Plattformentwicklung würde den zeitlichen Rahmen sprengen; Blazor ist bereits responsiv. |
| Cloud-Deployment (AWS, Azure) | Lokale Infrastruktur genügt für den Prototyp; Cloud-Migration ist als Folgeschritt denkbar. |
| SAP / Personio Integration | Externe System-Schnittstellen erfordern umfangreiche API-Kenntnisse und Lizenzabklärungen. |
| HTTPS / TLS im Prototyp | Zertifikatsverwaltung im lokalen Netz nicht notwendig; Sicherheitsaspekt für Produktionsversion vorgemerkt. |
| Mehrmandantenfähigkeit | Einzelmandant ist ausreichend für den Demonstrationsprototyp. |

# 2. Business Case

Warum ist es sinnvoll, dieses Projekt durchzuführen? Er stellt Kosten, Nutzen und Risiken gegenüber und rechtfertigt die Investition.

## 2.1 Nutzen (Benefits)

### 2.1.1 Quantitativer Nutzen

| Nutzenkategorie | Aktueller Aufwand | Erwartete Einsparung |
| --- | --- | --- |
| Manuelle Zeiterfassung HR | ca. 5 Std./Monat | ca. 4,5 Std./Monat (90 % Reduktion) |
| Fehlerkorrektur Lohnverrechnung | ca. 2 Std./Monat | ca. 1,5 Std./Monat (75 % Reduktion) |
| Auswertung für Abteilungsleiter | ca. 3 Std./Monat | Sofortzugriff online, 0 manueller Aufwand |
| DATEV-Export-Vorbereitung | ca. 2 Std./Monat | Vollautomatisch per CSV (< 5 Min.) |

### 2.1.2 Qualitativer Nutzen

- Erhöhte Datensicherheit und Manipulationsschutz durch technische Authentifizierung.

- Transparenz für Mitarbeiter – jederzeit Einsicht in eigene Zeitdaten.

- Bessere Planungsgrundlage für Abteilungsleiter (Urlaub, Krankenstand, Überstunden).

- Revisionssichere Datenspeicherung in SQL-Server.

- Professionalisierung der internen Prozesse des Flughafens.

## 2.2 Kosten

| Kostenposition | Kategorie | Betrag (EUR) | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 Starter Kit (4 GB) | Hardware | 70,00 | Einmaliger Kauf |
| PN532 NFC-Modul (I2C) | Hardware | 12,00 | Einmaliger Kauf |
| LCD-Display 20x4 I2C | Hardware | 10,00 | Einmaliger Kauf |
| MIFARE NFC-Karten (10 Stück) | Hardware | 8,00 | Je nach Mitarbeiteranzahl skalierbar |
| Jumper-Kabel & Komponenten | Hardware | 10,00 | Einmaliger Kauf |
| Software (Visual Studio, .NET, SQL Express) | Software | 0,00 | Kostenlos / Community Edition |
| Zeitaufwand Projektleiter (ca. 120 Std.) | Personalkosten | – | Akademisches Projekt, kein Gehalt |
| GESAMTKOSTEN (Hardware) |  | 110,00 EUR |  |

# 3. Projektorganisation

Die Projektorganisation definiert nach PRINCE2-Standard alle Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsstrukturen. Da es sich um ein Einzelprojekt handelt, sind mehrere Rollen in einer Person vereint; dies ist bei akademischen Projekten und KMU-Projekten gängige Praxis.

## 3.1 Projektorganigramm

| PRINCE2-Rolle | Person / Institution | Beschreibung der Verantwortung |
| --- | --- | --- |
| Executive (Auftraggeber) | WIFI Fachakademie | Endverantwortung für das Projekt; genehmigt Business Case und Projektauftrag; repräsentiert den organisatorischen Nutzen; bewertet das Abschlussergebnis. |
| Senior User | Flughafen Innsbruck (Auftraggeber-Seite) | Repräsentiert die Nutzerperspektive; definiert Anforderungen (Lastenheft); nimmt das fertige System ab; stellt sicher, dass der Nutzen des Systems im Betrieb realisiert wird. |
| Senior Supplier | Stephan Arnim Franzmann (Betreuer) | Fachlicher und methodischer Berater; begleitet die Umsetzung; nimmt Meilensteine ab; gibt Feedback zu Qualität und Methodik (PRINCE2, PMBOK). |
| Project Manager | Alkan Arda (Projektleiter) | Gesamtverantwortung für Planung, Umsetzung, Controlling und Abschluss. Einzige operative Ressource. Berichtet regelmäßig an den Betreuer. Erstellt alle Deliverables. |
| Team Member | Alkan Arda | Da Einzelprojekt: Der Projektleiter ist gleichzeitig der alleinige Entwickler. Umsetzt alle technischen Arbeitspakete selbstständig. |

# 4. Projektplanung

## 4.1 Phasenplan

Das Projekt ist nach PRINCE2 in Management-Stages unterteilt. Jede Stage endet mit einem Stage Gate, an dem der Betreuer den Fortschritt begutachtet und die Freigabe für die nächste Stage erteilt.

| Phase | Bezeichnung | Arbeitspakete | Zeitraum | Stage Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Planung & Initiierung | Projektauftrag, PSP, Gantt, Risikoanalyse, Technologie-Evaluation | KW 12 – 14 (März 2026) | M1: Auftrag genehmigt |
| Phase 2 | Infrastruktur & Setup | Hyper-V / VM-Einrichtung, SQL Server, Datenbankschema, Entwicklungsumgebung, Systemdesign | KW 15 – 17 (April 2026) | M2: Infrastruktur bereit |
| Phase 3 | Backend-Entwicklung | Entity Framework Core, REST-API (CRUD), Business Logic, JWT Auth, Unit Tests | KW 18 – 22 (Apr.–Mai 2026) | M3: API vollständig |
| Phase 4 | Hardware-Integration | Raspberry Pi Setup, PN532 NFC-Modul, LCD-Display, Python Terminal-App | KW 23 – 26 (Jun. 2026) | M4: NFC funktioniert |
| Phase 5 | Frontend-Entwicklung | Blazor Grundstruktur, Login, alle 4 Rollenportale, CSV-Export, Monatsauswertung | KW 27 – 31 (Jul. 2026) | M5: Alle Features fertig |
| Phase 6 | Integration & Testing | End-to-End Tests, Bug-Fixing, Performance-Tuning, UI/UX Verbesserungen | KW 32 – 34 (Aug. 2026) | M6: System abgenommen |
| Phase 7 | Dokumentation & Abgabe | 60-seitige Projektdokumentation (WinWord), Formatierung, Korrektorat, Abgabe | KW 35 – 36 (Aug./Sep. 2026) | M7: Abgabe 31.08.2026 |
| Phase 8 | Präsentation | PowerPoint (25 Slides), Live-Demo, Üben, finale Hardware-Vorbereitung | KW 37 – 38 (Sep. 2026) | M8: Präsentation bestanden |

## 4.2 Meilensteinplan

| Nr. | KW | Datum | Meilenstein | Erfolgskriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | KW 14 | 03.04.2026 | Projektauftrag genehmigt (Kick-off) | Unterschriften aller Parteien vorhanden. |
| M2 | KW 17 | 24.04.2026 | Infrastruktur bereit (Infrastructure Ready) | VMs laufen, DB-Schema erstellt, Git aktiv. |
| M3 | KW 22 | 29.05.2026 | Backend vollständig (Backend Complete) | API alle Endpunkte, Unit Tests >20 vorhanden. |
| M4 | KW 26 | 26.06.2026 | Hardware funktionsfähig (Hardware-Works) | NFC-Karte lesen, HTTP-POST an API, LCD-Ausgabe. |
| M5 | KW 31 | 31.07.2026 | Alle Features fertig (All Features Ready) | Alle 4 Portale, CSV-Export, Monatsauswertung. |
| M6 | KW 34 | 21.08.2026 | System vollständig getestet (System Complete) | E2E Tests bestanden, Testprotokoll vorhanden. |
| M7 | KW 35 | 31.08.2026 | ABGABE Dokumentation | 60 Seiten WinWord eingereicht. |
| M8 | KW 38 | Sept. 2026 | PRAESENTATION vor Kommission | 15+15+15 Min. erfolgreich abgeschlossen. |

## 4.3 Ressourcenplanung

| Ressource | Typ | Aufwand/Verfügbarkeit | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Alkan Arda | Person | 4–5 Std./Woche | Alleiniger Entwickler und Projektleiter; keine externe Unterstützung. |
| Stephan Arnim Franzmann | Person (Berater) | ~1 Std./2 Wochen | Beratend |
| Raspberry Pi 4 Kit | Hardware | Einmalig, dauerhaft | Kauf ab KW 12. |
| Entwicklungs-PC / Laptop | Hardware | Dauerhaft verfügbar | Privat vorhanden; Visual Studio 2022 installiert. |
| SQL Server 2022 Express | Software | Kostenfrei | Kostenlose Microsoft-Edition; ausreichend für Prototyp. |

# 5. Risikomanagement

Das Risikoregister nach PRINCE2 identifiziert, bewertet und adressiert alle relevanten Projektrisiken. Die Bewertung erfolgt nach Wahrscheinlichkeit (W) und Auswirkung (A) auf einer Skala 1–3 (1 = niedrig, 2 = mittel, 3 = hoch). Die Priorität ergibt sich aus dem Produkt W x A.

| Nr. | Risikobeschreibung | W (1–3) | A (1–3) | Priorität | Gegenmaßnahme / Response | Eigentümer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Zeitmangel durch schulische/berufliche Verpflichtungen | 2 | 3 | 6 (HOCH) | Realistischer Zeitplan mit 10 % Puffer; priorisierte Bearbeitung nach Wichtigkeit; frühzeitiges Melden von Engpässen an Betreuer. | Alkan Arda |
| R02 | Hardware-Defekt (Raspberry Pi, NFC-Modul) | 1 | 3 | 3 (MITTEL) | Hardware-Backup reservieren; frühzeitige Hardware-Tests in Phase 2; NFC-Funktion zuerst isoliert testen. | Alkan Arda |
| R03 | Softwarekomplexität / Kompatibilitätsprobleme (.NET, Blazor, EF) | 2 | 2 | 4 (MITTEL) | Bewährte, stabile Frameworks (.NET 8 LTS); Community-Dokumentation und Stack Overflow als Ressource; modularer Aufbau. | Alkan Arda |
| R04 | NFC-Karte / Terminal kommuniziert nicht korrekt mit API | 1 | 3 | 3 (MITTEL) | Isoliertes Testen des NFC-Moduls vor Integration; HTTP-Endpunkte separat per Postman validieren. | Alkan Arda |
| R05 | Scope Creep (Feature-Ausweitung) | 2 | 2 | 4 (MITTEL) | Strikte Einhaltung der Out-of-Scope-Liste; Änderungsanträge erfordern Betreuer-Genehmigung (Change Control nach PRINCE2). | Franzmann |
| R06 | Datenverlust / Fehler im Code-Repository | 1 | 3 | 3 (MITTEL) | Regelmäßige Commits in Git/GitHub; lokales Backup des Projekts; gitignore korrekt konfiguriert. | Alkan Arda |
| R07 | Unzureichende Prüfungsvorbereitung | 2 | 3 | 6 (HOCH) | Frühzeitig mit Präsentation beginnen (Phase 8 ab KW 37); Betreuer um Probepräsentation bitten. | Alkan Arda |
| R08 | Netzwerkprobleme (LAN-Kommunikation Terminal-API) | 1 | 2 | 2 (NIEDRIG) | Hyper-V Internal Switch als Fallback; lokale IP-Adressen fest vergeben (DHCP-Reservierung). | Alkan Arda |

Maßnahmen-Legende: Priorität 6 = HOCH (sofortige Maßnahme); 3–4 = MITTEL (Monitor & Manage); 1–2 = NIEDRIG (Watch)

# 6. Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement nach PRINCE2 (Quality Theme) definiert, wie die Qualität der Projektergebnisse sichergestellt, geprüft und abgenommen wird. Es umfasst Qualitätsziele, Teststrategie und Abnahmekriterien.

## 6.1 Qualitätsziele

| Qualitätsziel | Maßnahme | Messgröße / Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- |
| Code-Qualität | Strukturierter, kommentierter Code; Separation of Concerns (Clean Architecture); Code Reviews nach jeder Phase. | Keine kritischen Kompilierungsfehler; Code ist verständlich dokumentiert. |
| Funktionalität | Alle MUSS-Anforderungen (M-01 bis M-10) werden implementiert und getestet. | 100 % der MUSS-Anforderungen abgenommen. |
| Unit Tests | Mind. 20 Unit Tests mit xUnit für Backend-Logik (Services, Business Logic). | >20 Tests; alle Tests grün (keine Fehlschläge). |
| Benutzerfreundlichkeit | Bootstrap 5 responsives Design; intuitive Navigation; Fehlermeldungen sind verständlich. | Usability-Test durch Person ohne Vorwissen erfolgreich. |
| Datenkonsistenz | Alle Buchungen werden korrekt gespeichert; keine Doubletten; Korrekturen werden auditiert. | Testbuchungen stimmen mit DB-Einträgen überein. |
| Dokumentationsqualität | 60 Seiten WinWord, Inhaltsverzeichnis, Abbildungen, korrekte Rechtschreibung, PRINCE2-Kapitelstruktur. | Betreuer-Review ohne größere Beanstandungen bestanden. |

## 6.2 Teststrategie

| Testart | Gegenstand | Werkzeug / Methode | Zeitpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests | Business Logic, Service-Methoden, Berechnungen (Überstunden, Zeitdifferenzen) | xUnit (.NET), GitHub Actions | Kontinuierlich ab Phase 3 |
| Integrationstests | API-Endpunkte, Datenbank-Transaktionen, NFC-to-API-Kommunikation | Postman, manuelle API-Tests | Phase 3 & Phase 4 |
| Systemtests | Gesamtsystem End-to-End: NFC-Scan > API > DB > Webanwendung | Manuelle E2E Testfälle, Testprotokoll | Phase 6 |
| Usability-Test | Bedienbarkeit der Webanwendung für alle 4 Rollen | Think-Aloud-Test mit Testperson | Phase 6 |
| Hardware-Test | NFC-Erkennung, LCD-Ausgabe, Stabilität des Raspberry Pi | Manuelle Tests, Dauertest (1 Std. Betrieb) | Phase 4 |
| Abnahmetest | Alle MUSS-Anforderungen anhand der Akzeptanzkriterien | Abnahmeprotokoll (Checkliste M-01 bis M-10) | Phase 6 / vor Abgabe |

# 7. Kritische Erfolgsfaktoren und Erfolgskriterien

## 7.1 Kritische Erfolgsfaktoren

Kritische Erfolgsfaktoren sind jene Bedingungen, ohne die das Projekt nicht erfolgreich sein kann. Sie müssen aktiv gemanagt werden:

| Erfolgsfaktor | Beschreibung & Management-Ansatz |
| --- | --- |
| Zeitmanagement | 4–5 Stunden pro Woche müssen konsequent eingehalten werden. Risiko: schulische/berufliche Überlastung. Gegenmaßnahme: Wochenplanung per Gantt, frühzeitige Kommunikation bei Problemen. |
| Technische Realisierbarkeit | Die NFC-Kommunikation zwischen Raspberry Pi und REST-API muss zuverlässig funktionieren. Risiko: Hardwarefehler, Protokollprobleme. Gegenmaßnahme: frühzeitiger Hardware-Test in Phase 2. |
| Scope-Kontrolle | Der definierte Scope (MUSS/SOLL/KANN) muss eingehalten werden. Keine ungeplante Feature-Erweiterung ohne formalen Change Request. |
| Qualität der Dokumentation | 60 Seiten professionelle Dokumentation sind ein gleichgewichtiges Ergebnis neben dem Code. Frühzeitig mit Doku-Kapiteln beginnen; nicht alles auf das Ende verschieben. |
| Prüfungsvorbereitung | Präsentation (15 Min.) und Fachgespräche (15 Min.) erfordern intensive Vorbereitung. Inhaltlich: Architektur, Designentscheidungen, PRINCE2-Methodik erklärbar haben. |
| Betreuer-Kommunikation | Regelmäßige Rückmeldung an Betreuer Franzmann sichert Qualität und Konformität mit akademischen Anforderungen. |

## 7.2 Erfolgskriterien

| Nr. | Erfolgskriterium | Nachweis / Messung |
| --- | --- | --- |
| EC-1 | System funktioniert vollständig | Alle MUSS-Anforderungen M-01 bis M-10 per Abnahmeprotokoll abgenommen. |
| EC-2 | NFC-Erkennung läuft stabil | Dauertest: 50 aufeinanderfolgende Check-ins ohne Fehler. |
| EC-3 | Zeiten korrekt gespeichert | DB-Vergleich: Buchungsdaten stimmen mit Erwartungswerten überein. |
| EC-4 | Webinterface funktioniert für alle Rollen | Systemtest: jede Rolle mit separatem Testaccount geprüft. |
| EC-5 | CSV-Export korrekt | Export-Datei in Excel geöffnet; Daten vollständig und korrekt. |
| EC-6 | Dokumentation abgegeben | 60+ Seiten WinWord bis 31.08.2026 eingereicht. |
| EC-7 | Präsentation erfolgreich abgehalten | 15+15+15 Min. vor Kommission; Live-Demo läuft; positive Bewertung. |

# 8. Projektabschluss

Der Projektabschluss nach PRINCE2 (Closing a Project) ist eine formale Phase, die sicherstellt, dass alle Deliverables übergeben wurden, der Nutzen des Projekts nachgewiesen ist und gewonnene Erkenntnisse für zukünftige Projekte dokumentiert werden.

## 8.1 Abschluss-Checkliste

|  | Abschluss-Aktivität | Verantwortlich | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Alle MUSS-Anforderungen abgenommen (Abnahmeprotokoll) | Alkan Arda / Betreuer | Offen |
| ☐ | Endabnahme Dokumentation durch Betreuer | Franzmann | Offen |
| ☐ | Dokumentation (60 Seiten) bei WIFI Fachakademie eingereicht | Alkan Arda | Offen |
| ☐ | Abschlusspräsentation erfolgreich abgehalten | Alkan Arda | Offen |
| ☐ | Projektarchiv erstellt (Git Repository vollständig, Doku archiviert) | Alkan Arda | Offen |
| ☐ | Lessons Learned dokumentiert | Alkan Arda | Offen |
| ☐ | Endabschluss-Bericht erstellt (Executive Summary) | Alkan Arda / Betreuer | Offen |

## 8.2 Lessons Learned

Die Lessons Learned werden während des Projekts laufend in einem Lessons-Log erfasst und beim Projektabschluss formalisiert. Sie dienen als Lerngrundlage für zukünftige Projekte und werden im Abschlussbericht dokumentiert. Vorgesehene Kategorien:

- Technische Erkenntnisse (Frameworks, Hardware-Integration, NFC-Protokolle)

- Projektmanagement-Erkenntnisse (Zeitplanung, Risikoeinschätzung, Scope-Kontrolle)

- Präsentation und Kommunikation (Stakeholder-Feedback, Prüfungsgespräche)

# 9. Technologie-Stack & Systemarchitektur

| Schicht / Bereich | Technologien & Werkzeuge |
| --- | --- |
| Backend | ASP.NET Core 8 (REST-API), Entity Framework Core (Code-First, Migrationen), JWT Authentication, xUnit (Unit Tests) |
| Frontend | Blazor Server (.NET 8), Bootstrap 5, Chart.js (für K-02 Diagramme, optional) |
| Datenbank | Microsoft SQL Server 2022 Express (kostenlos), SSMS (SQL Server Management Studio), Code-First Migrationen |
| Hardware | Raspberry Pi 4 (4 GB RAM), PN532 NFC-Modul (I2C), LCD-Display 20x4 I2C (RPLCD), MIFARE Classic NFC-Karten |
| Terminal-Software | Python 3.x, Bibliotheken: py532lib (NFC), RPLCD (LCD-Display), requests (HTTP-POST an REST-API) |
| Infrastruktur | Hyper-V (lokale Virtualisierung), Windows Server 2022 Evaluation (VM), lokales LAN (DHCP/Festadresse) |
| Entwicklungs-Tools | Visual Studio 2026 Community Edition, Git / GitHub, Postman (API-Tests), SSMS |

## 9.1 Systemarchitektur

Das System CHRONO folgt einer klassischen 3-Tier-Architektur, ergänzt durch eine IoT-Komponente:

| Tier | Komponente | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| IoT-Tier | Raspberry Pi 4 + NFC-Terminal | Python-App liest NFC-Karten, zeigt Feedback auf LCD und sendet HTTP-POST an REST-API. |
| Präsentation-Tier | Blazor Server Web-App | Rollenbasiertes Webinterface (4 Portale) für alle Benutzergruppen. Läuft serverseitig auf ASP.NET Core. |
| Business-Tier | ASP.NET Core REST-API | Verarbeitung aller Anfragen, Geschäftslogik (Zeitberechnung, Überstunden), Authentifizierung (JWT). |
| Data-Tier | SQL Server 2022 Express | Persistenz aller Buchungen, Mitarbeiterdaten, Rollen. Zugriff ausschließlich über Entity Framework Core. |

# 10. Projektstruktruplan (PSP)

## Unterschriften & Genehmigung

Hiermit bestätigen alle unterzeichnenden Parteien, dass der vorliegende Projektauftrag samt Lastenheft gelesen, verstanden und genehmigt wurde. Mit Unterzeichnung ist das Projekt CHRONO-2026 offiziell freigegeben.

| Projektleiter | Betreuer |
| --- | --- |
| Alkan Arda Datum: _______________ Unterschrift: | Stephan Arnim Franzmann Datum: _______________ Unterschrift: |