## Projektstrukturplan (PSP)
PROJEKTSTRUKTURPLAN (PSP) – CHRONO NFC-Zeiterfassungssystem (CHRONO-2026)
Projektleiter: Alkan Arda ¦ Betreuer: Stephan Arnim Franzmann ¦ Auftraggeber: WIFI Fachakademie ¦ Flughafen Innsbruck ¦ 20.03.2026 – 10.09.2026
PSP-Code | Phase / Arbeitspaket | Beschreibung / Deliverable | Start | Ende | KW | Verantwortlich
1.0 | PHASE 1: Planung & Initiierung | Projektauftrag, Lastenheft, PSP, Gantt, Risiko, Kick-off | 20.03.2026 | 03.04.2026 | KW 12–14 | Alkan Arda
1.1 | Projektauftrag & Lastenheft erstellen | Vollstaendiger Projektauftrag inkl. Business Case, RACI, Lastenheft | 20.03.2026 | 28.03.2026 | KW 12–13 | Alkan Arda
1.2 | Anforderungsanalyse | MUSS/SOLL/KANN-Anforderungen finalisieren; Use-Cases definieren | 29.03.2026 | 01.04.2026 | KW 13–14 | Alkan Arda
1.3 | Technologie-Evaluation | Framework-Auswahl validieren; Architekturentscheid dokumentieren | 29.03.2026 | 01.04.2026 | KW 13–14 | Alkan Arda
1.4 | Kick-off & Genehmigung (M1) | Kick-off Meeting mit Betreuer; Projektauftrag unterzeichnet | 03.04.2026 | 03.04.2026 | KW 14 | Franzmann
2.0 | PHASE 2: Infrastruktur & Setup | Entwicklungsumgebung, Datenbank, VM, Systemdesign | 06.04.2026 | 24.04.2026 | KW 15–17 | Alkan Arda
2.1 | Hyper-V / VM-Einrichtung | Hyper-V aktivieren, Virtual Switch, VM1 (Windows Server) einrichten | 06.04.2026 | 10.04.2026 | KW 15 | Alkan Arda
2.2 | SQL Server & Datenbankschema | SQL Server 2022 Express installieren; DB-Schema (ER-Diagramm) erstellen | 13.04.2026 | 17.04.2026 | KW 16 | Alkan Arda
2.3 | Entwicklungsumgebung | Visual Studio 2022, .NET 8 SDK, Git Repository initialisieren | 13.04.2026 | 17.04.2026 | KW 16 | Alkan Arda
2.4 | Systemdesign & API-Spezifikation | ER-Diagramme, API-Endpunkte dokumentieren, UI-Mockups | 20.04.2026 | 24.04.2026 | KW 17 | Alkan Arda
2.5 | Meilenstein M2: Infrastruktur bereit | VM laeuft, DB-Schema erstellt, Git aktiv – Betreuer-Abnahme | 24.04.2026 | 24.04.2026 | KW 17 | Franzmann
3.0 | PHASE 3: Backend-Entwicklung | REST-API, Datenbankzugriff, Business Logic, Unit Tests | 27.04.2026 | 29.05.2026 | KW 18–22 | Alkan Arda
3.1 | Entity Framework Core Setup | Models, DbContext, Code-First Migrationen, Seed-Daten | 27.04.2026 | 01.05.2026 | KW 18 | Alkan Arda
3.2 | REST-API Implementierung (CRUD) | Controller fuer Mitarbeiter, Buchungen, Rollen, Urlaub | 04.05.2026 | 15.05.2026 | KW 19–20 | Alkan Arda
3.3 | JWT-Authentifizierung & Autorisierung | Login-Endpunkt, JWT-Token, Rollenbasierte Autorisierung | 04.05.2026 | 08.05.2026 | KW 19 | Alkan Arda
3.4 | Business Logic (Zeitberechnung) | Ueberstunden-, Urlaubs- und Monatsberechnungen | 11.05.2026 | 22.05.2026 | KW 20–21 | Alkan Arda
3.5 | Unit Tests (xUnit, mind. 20) | Tests fuer Services und Berechnungslogik; >20 Tests gruenm | 25.05.2026 | 29.05.2026 | KW 22 | Alkan Arda
3.6 | Meilenstein M3: Backend vollstaendig | API alle Endpunkte, Tests gruenm – Betreuer-Abnahme | 29.05.2026 | 29.05.2026 | KW 22 | Franzmann
4.0 | PHASE 4: Hardware-Integration | Raspberry Pi, NFC-Modul PN532, LCD, Python Terminal-App | 01.06.2026 | 26.06.2026 | KW 23–26 | Alkan Arda
4.1 | Raspberry Pi 4 Setup | Raspbian OS, SSH-Zugang, Python 3, Netzwerkkonfiguration | 01.06.2026 | 05.06.2026 | KW 23 | Alkan Arda
4.2 | NFC-Modul PN532 Integration | Verkabelung I2C, py532lib installieren, NFC-Karten lesen | 08.06.2026 | 12.06.2026 | KW 24 | Alkan Arda
4.3 | LCD-Display 20x4 Integration | Verkabelung I2C, RPLCD-Bibliothek, Feedback-Ausgaben | 08.06.2026 | 12.06.2026 | KW 24 | Alkan Arda
4.4 | Python Terminal-App | NFC lesen -> Personalnummer extrahieren -> HTTP-POST an API -> LCD | 15.06.2026 | 26.06.2026 | KW 25–26 | Alkan Arda
4.5 | Meilenstein M4: Hardware funktioniert | NFC-Check-in -> DB gespeichert, LCD zeigt Feedback | 26.06.2026 | 26.06.2026 | KW 26 | Franzmann
5.0 | PHASE 5: Frontend-Entwicklung | Blazor Server Web-App, alle 4 Rollenportale, CSV-Export | 29.06.2026 | 31.07.2026 | KW 27–31 | Alkan Arda
5.1 | Blazor Grundstruktur & Navigation | Projekt erstellen, Bootstrap 5, Navigationsstruktur, Layout | 29.06.2026 | 03.07.2026 | KW 27 | Alkan Arda
5.2 | Login & Rollenverwaltung | Blazor Login-Seite, JWT-Integration, rollenbasierte Navigation | 06.07.2026 | 10.07.2026 | KW 28 | Alkan Arda
5.3 | Mitarbeiter-Portal | Eigene Buchungen, Ueberstunden, Urlaubsanzeige | 06.07.2026 | 10.07.2026 | KW 28 | Alkan Arda
5.4 | Abteilungsleiter-Portal | Team-Anwesenheit, Urlaubsgenehmigung, Krankenstandsuebersicht | 13.07.2026 | 17.07.2026 | KW 29 | Alkan Arda
5.5 | HR-Portal | Mitarbeiterverwaltung, NFC-Karten-Zuweisung, Korrekturfunktion | 13.07.2026 | 17.07.2026 | KW 29 | Alkan Arda
5.6 | Buchhaltungs-Portal & CSV-Export | Monatsstunden, CSV-Export (DATEV-kompatibel), Filter | 20.07.2026 | 24.07.2026 | KW 30 | Alkan Arda
5.7 | Monatsauswertung & Filter/Suche | Monatsansicht fuer alle Rollen, Datum/Mitarbeiter-Filter | 27.07.2026 | 31.07.2026 | KW 31 | Alkan Arda
5.8 | Meilenstein M5: Alle Features fertig | Alle 4 Portale + CSV-Export – Betreuer-Abnahme | 31.07.2026 | 31.07.2026 | KW 31 | Franzmann
6.0 | PHASE 6: Integration & Testing | E2E Tests, Bug-Fixing, Performance, UI/UX-Verbesserungen | 03.08.2026 | 21.08.2026 | KW 32–34 | Alkan Arda
6.1 | End-to-End Systemtests | Vollstaendige Systemtests anhand Testprotokoll (M-01 bis M-10) | 03.08.2026 | 07.08.2026 | KW 32 | Alkan Arda
6.2 | Bug-Fixing & Nachtest | Fehler beheben, Grenzfaelle behandeln, Regression-Tests | 10.08.2026 | 14.08.2026 | KW 33 | Alkan Arda
6.3 | Performance & UI/UX | DB-Indizes, Query-Optimierung, Design-Feinschliff, Usability-Test | 17.08.2026 | 21.08.2026 | KW 34 | Alkan Arda
6.4 | Meilenstein M6: System abgenommen | Abnahmeprotokoll unterzeichnet, alle EC-1 bis EC-5 erfuellt | 21.08.2026 | 21.08.2026 | KW 34 | Franzmann
7.0 | PHASE 7: Dokumentation & Abgabe | 60 Seiten WinWord Projektdokumentation, Abgabe 31.08.2026 | 24.08.2026 | 10.09.2026 | KW 35–37 | Alkan Arda
7.1 | Dokumentation Kap. 1–5 | Situationsbeschreibung, Projektauftrag, Loesungsweg, Architektur | 24.08.2026 | 28.08.2026 | KW 35 | Alkan Arda
7.2 | Dokumentation Kap. 6–9 | Implementierung, Testing, Ergebnisse, Fazit | 24.08.2026 | 28.08.2026 | KW 35 | Alkan Arda
7.3 | Formatierung, Korrekturlesen, Grafiken | Layout, Rechtschreibung, Inhaltsverzeichnis, Abbildungen | 01.09.2026 | 04.09.2026 | KW 36 | Alkan Arda
7.4 | Meilenstein M7: ABGABE Dokumentation | 60+ Seiten WinWord eingereicht bei WIFI Fachakademie | 10.09.2026 | 10.09.2026 | KW 37 | Auftraggeber
8.0 | PHASE 8: Praesentationsvorbereitung | PowerPoint (25 Slides), Live-Demo, Ueben, Finale Vorbereitung | 01.09.2026 | Okt. 2026 | KW 36–38 | Alkan Arda
8.1 | PowerPoint-Praesentation (25 Slides) | Professionelles Deck: Systemarchitektur, Demo-Ablauf, Ergebnisse | 01.09.2026 | 11.09.2026 | KW 36–37 | Alkan Arda
8.2 | Praesentation ueben (15 Min. Timing) | Mehrfach ueben, Fachgespraeche vorbereiten, Q&A-Antworten | 08.09.2026 | 25.09.2026 | KW 37–39 | Alkan Arda
8.3 | Hardware-Check & Demo-Vorbereitung | Raspberry Pi, NFC-Karten, Laptop-Setup; Backup-Plaene | Okt. 2026 | Okt. 2026 | KW 40–41 | Alkan Arda
8.4 | Meilenstein M8: PRAESENTATION | 15+15+15 Min. vor Kommission; Live-Demo erfolgreich | Okt. 2026 | Okt. 2026 | KW 41–42 | Kommission

## Gantt-Diagramm
GANTT-DIAGRAMM – CHRONO Time Tracking
Projektleiter: Alkan Arda ¦ 20.03.2026 – Okt. 2026 ¦ Auftraggeber: WIFI Fachakademie ¦ Firmenbezug: Flughafen Innsbruck
Code | Arbeitspaket | Start | Ende | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42
1.0 | PHASE 1: Planung | KW 12 | KW 14
1.1 | Projektauftrag & Lastenheft | KW 12 | KW 13
1.2 | Anforderungsanalyse | KW 13 | KW 14
1.3 | Technologie-Evaluation | KW 13 | KW 14
M1 | ◆ M1: Kick-off & Genehmigung | KW 14 | KW 14 |  |  | ◆
2.0 | PHASE 2: Infrastruktur & Setup | KW 15 | KW 17
2.1 | Hyper-V / VM | KW 15 | KW 15
2.2 | SQL Server & Schema | KW 16 | KW 16
2.3 | Entwicklungsumgebung & Git | KW 16 | KW 16
2.4 | Systemdesign & API-Spec | KW 17 | KW 17
M2 | ◆ M2: Infrastruktur bereit | KW 17 | KW 17 | [5 empty] | ◆
3.0 | PHASE 3: Backend-Entwicklung | KW 18 | KW 22
3.1 | EF Core Setup | KW 18 | KW 18
3.2 | REST-API (CRUD) | KW 19 | KW 20
3.3 | JWT-Auth & Autorisierung | KW 19 | KW 19
3.4 | Business Logic | KW 20 | KW 21
3.5 | Unit Tests (xUnit, >20) | KW 22 | KW 22
M3 | ◆ M3: Backend vollstaendig | KW 22 | KW 22 | [10 empty] | ◆
4.0 | PHASE 4: Hardware-Integration | KW 23 | KW 26
4.1 | Raspberry Pi Setup | KW 23 | KW 23
4.2 | NFC-Modul PN532 | KW 24 | KW 24
4.3 | LCD-Display I2C | KW 24 | KW 24
4.4 | Python Terminal-App | KW 25 | KW 26
M4 | ◆ M4: Hardware funktioniert | KW 26 | KW 26 | [14 empty] | ◆
5.0 | PHASE 5: Frontend-Entwicklung | KW 27 | KW 31
5.1 | Blazor Grundstruktur | KW 27 | KW 27
5.2 | Login & Rollenverwaltung | KW 28 | KW 28
5.3 | Mitarbeiter-Portal | KW 28 | KW 28
5.4 | Abteilungsleiter-Portal | KW 29 | KW 29
5.5 | HR-Portal | KW 29 | KW 29
5.6 | Buchhaltung & CSV-Export | KW 30 | KW 30
5.7 | Monatsauswertung & Filter | KW 31 | KW 31
M5 | ◆ M5: Alle Features fertig | KW 31 | KW 31 | [19 empty] | ◆
6.0 | PHASE 6: Integration & Testing | KW 32 | KW 34
6.1 | End-to-End Systemtests | KW 32 | KW 32
6.2 | Bug-Fixing & Nachtest | KW 33 | KW 33
6.3 | Performance & UI/UX | KW 34 | KW 34
M6 | ◆ M6: System abgenommen | KW 34 | KW 34 | [22 empty] | ◆
7.0 | PHASE 7: Dokumentation | KW 35 | KW 37
7.1 | Doku Kap. 1–5 | KW 35 | KW 35
7.2 | Doku Kap. 6–9 | KW 35 | KW 35
7.3 | Formatierung & Korrektur | KW 36 | KW 36
M7 | ◆ M7: ABGABE 10.09.2026 | KW 37 | KW 37 | [25 empty] | ◆
8.0 | PHASE 8: Praesentation | KW 36 | KW 42
8.1 | PowerPoint (25 Slides) | KW 36 | KW 37
8.2 | Praesentation ueben | KW 37 | KW 39
8.3 | Hardware-Check & Demo | KW 40 | KW 41
M8 | ◆ M8: PRAESENTATION | KW 41 | KW 42 | [29 empty] | ◆ | ◆